## Project Template
Descripción del Proyecto
Crear un sistema de reservaciones de instalaciones deportivas para la escuala de cultura y deporte del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El proyecto consistirá de la creación de una página web y una aplicación móvil las cuales deberán satisfacer la necesidad de la escuela al sustituir la metodología y el proceso actual de cómo se están reservando instalaciones deportivas.
Necesidad del Negocio
Con la implementación de este proyecto se verá un incremento sustancial de la eficiencia en la escuela de cultura y deporte, específicamente con el coordinador Manuel Monge. Esto se debe a que Manuel es el único que maneja las reservaciones de instalaciones deportivas a través del correo electrónico y esto no propicia un ambiente ágil y eficiente para realizar su labor.
Project Ownership / Aprobación
Project Manager | Andrés Arriaga |  | Project Champion | Cheng Liang |  | Fecha de Aprobación | 18/02/2019
Número de Proyecto | PR210
Metas Financieras y Tiempor del Proyecto
Payback |  |  | Capital/Expense |  |  | Milestones (Schedule)
| Meta | Actual |  | Meta | Actual |  | Meta | Actual
Incremento en Ventas | N/A |  | Costos Incremental para Operación del Presupuesto | N/A |  | Prototipo Completado | 2019-04-03
Rentabilidad (% IO) | N/A |  |  |  |  | Fin Iteración 1 | 25/3/2019
Periodo de Recuperación (años) | N/A |  | Capital | N/A |  | Fin Iteración 2 | 22/4/2019
Ahorros Anuales | N/A |  | Otro | N/A |  | Fin Iteración 3 | 13/5/2019
[6 empty] | Calificación usuario y evidencias | 2019-08-01
Recursos y Riesgos del Proyecto
Recursos Internos |  |  | Servicios Externos |  |  | Riesgos del Proyecto
| Horas Totales | Hrs/Semana |  | Presupuesto | Actual |  | Medio | Alto
Requerimientos | 24 | 8 | N/A |  |  | Tiempo de viaje San José-Cartago | X
Diseño | 24 | 8 | N/A |  |  | Choque de horarios para reuniones | X
Desarrollo | 45 | 15 | N/A |  |  | Inexperiencia en Páginas Web |  | X
Pruebas del Sistema | 24 | 8 | N/A |  |  | Necesidad de Repaso sobre temas de cursos pasados | X
Prototipo | 10 | 10 | N/A
Autorización
Aprobado por | Nombre | Firma
Profesora | María Estrada
Coordinador de la Escuela de Cultura y Deporte | Manuel Monge
Project Manager | Andrés Arriaga
Team Member | Cheng Liang